## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w m. Młynkowo
Nr poz. | Symbol klasyfikacji | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty pomiarowe
1.1 | 001 0111 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.665 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
2 |  | Roboty rozbiórkowe
2.1 | 231 0813 01 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm | mb | 538 |  | 0
od km 0+000 do km 0+277
od km 0+354,5 do km 0+665
2.2 | 231 0813 02 | Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 cm | mb | 127 |  | 0
od km 0+227,50 do km 0+354,50
2.3 | 231 0814 01 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm | mb | 540 |  | 0 | `
2.4 | 231 0815 01 | Rozebranie chodników z płyt betonowych | m2 | 1017.5 |  | 0
2.5 | 231 0811 02 | Rozebranie wjazdów z płyt betonowych gr 15cm | m2 | 244.3 |  | 0
2.6 | Kalkulacja własna | Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 2km z załadunkiem mechanicznym | m3 | 151.6 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
3 |  | Roboty ziemne
3.1 | kalkulacja własna | Ręczne formowanie nasypów grub. 10 cm, przy dostarczeniu ziemi samochodami samowyładowczymi, gruncie kat. III-IV łącznie z zakupem gruntu | m3 | 107.6 |  | 0
(227,5+310,5) x2 x0,10 =
3.2 | 201 0236 01 | Mechaniczne zagęszczenie uprzednio rozplantowanej warstwy gruntu w nasypie | m3 | 107.6 |  | 0
107.6
3.3 | 001 0202 08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - koryto na zjazdach i pod chodnik | m3 | 81.9 |  | 0
Od km 0+227,50 do km 0+354,50 gr.10cm
127 x2x0,10
zjazdy gr 15cm
243,3 x 0,15=
3.4 | 231 0103 01 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1261.8 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
4 |  | Krawężniki i obrzeża
4.1 | 006 0403 03 | Krawężniki drogowe wystające 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem (krawężniki na zjazdach 114,0 m) | mb | 665 |  | 0
4.2 | 006 0404 05 | Ustawienie obrzeży betonowych 100x30 cm grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 665 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
5 |  | Chodnik i zjazdy
5.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (do 20% kostka koloru grafitowego) na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm | m2 | 1017.5 |  | 0
5.2 | 006 0109 02 03 | Wykonanie podbudowy betonowej, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na zjazdach | m2 | 244.3 |  | 0
5.3 | Kalkulacja własna | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm - na zjazdach (kostka koloru grafitowego) | m2 | 244.3 |  | 0
41.8
|  |  | RAZEM |  | 0
6 |  | Regulacja urządzeń
6.1 | 231 1406 03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 3 |  | 0
6.2 | 231 1406 05 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
7 |  | Odwodnienie
7.1 | kalkulacja własna | Demontaż krat ściekowych z studni wykonanych z cegieł o głębokości do 1,50 m | szt | 1 |  | 0
7.2 | 004 1308 03 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm | mb | 2 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
8 |  | Urządzenia zabezpieczające
8.1 | Kalkulacja własna | Ustawienie barier ochronnych U-12a | mb | 10 |  | 0
|  | 10 |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
9 |  | Tablica informacyjna
9.1 | Kalkulacja własna | Tablica informacyjna 700 mm x 1000 mm | szt. | 1 |  | 0
9.2 | Kalkulacja własna | Słupek ocynkowany do znaków fi 60, 3mm, dł. 3,5m | szt. | 1 |  | 0
9.3 | Kalkulacja własna | Uchwyty do znaków | szt. | 2 |  | 0
9.4 | Kalkulacja własna | Montaż tablicy informacyjnej | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Ogółem |  | 0
Stawka brutto roboczogodziny [ zł ]: